附件

《落实农业绿色发展五大行动工作方案》重点工作分工表

| 重点工作 | 主要措施 | 具体任务指标 | 时间 | 地点 | 负责单位 | 联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、推进秸秆还田离田 | 依托主要农作物全程机械化示范项目，在全程机械化示范县开展保护性耕作、秸秆还田技术集成示范推广。 | 建立2-3个秸秆还田试验点，开展机械化技术与配套机具对比试验，探索总结一套技术模式。 | 全年 | 辽宁、吉林等省区 | 农机化司管理处 农业部农机推广总站 | 刘小伟 010-59192814 |
|  | 发挥“农作物秸秆还田”行业科技项目专家作用。 | 研究和完善区域化秸秆还田技术，发布一批成熟的技术模式。 | 全年 |  | 农机化司科教处 农业部农机推广总站 | 王国占 010-59193362张园 010-59198628 |
|  | 加大秸秆还田机械化技术成果推广应用宣传交流 | 征集遴选一批秸秆还田下的耕作技术模式，适时发布。 | 7-9月 | 全国 | 农机化司科教处 农业部农机推广总站 | 王国占 010-59193362张园 010-59198628 |
|  |  | 在国际农机展期间，举办专题报告会及展览展示，宣传农机化在推进秸秆综合利用等方面的支撑作用，营造良好氛围。 | 10月 | 湖北武汉 | 农业部农机推广总站 | 张园 010-59198628 |
|  | 进行秸秆还田离田技术试验验证 | 依托主要农作物生产全程机械化示范项目，总结归纳相关项目县围绕突破薄弱环节开展秸秆还田对比试验取得的成果，形成技术规范，指导同类地区应用。 | 全年 | 部分省 | 农机化司管理处 农业部农机推广总站 | 刘小伟 010-59192814 张园 010-59198628 |
|  |  | 组织开展不同区域玉米、小麦、水稻秸秆还田离田机械化技术验证，完善技术规范，探索运行机制。 | 4-11月 | 辽宁、吉林等6省区 | 农业部农机推广总站 | 张园 010-59198628 |
|  | 针对喀斯特地貌土壤肥力低下、水土流失严重等问题，开展保护性耕作试验。 | 验证保护性耕作在防治水土流失，提高土壤肥力，改善土壤结构，增加作物产量，降低生产成本方面的效应。初步明确秸秆还田减少地表径流的作用；秸秆还田培肥地力的作用；秸秆还田可提升土壤蓄水保墒能力的影响。 | 全年 | 贵州 | 农业部保护性耕作研究中心、中国农业大学，贵州省山地农机化研究所 | 李洪文 010-62737631 |
|  | 召开秸秆机械化还田离田现场推进会 | 总结成效、交流经验、研究推进措施。组织秸秆还田离田系列机具现场作业演示。 | 9-10月 | 吉林 | 农机化司科教处 农业部农机推广总站 土壤耕作机械化专业组（挂靠单位：中国农业大学） | 王国占 010-59193362 张园 010-59198628 李洪文 010-62737631 |
|  | 农机农艺结合，在典型地区大力推广全量秸秆覆盖地免耕洁区播种技术与装备。 | 召开“全量秸秆覆盖地免耕洁区播种”现场演示及技术培训会； | 5月 | 黑龙江绥化、辽宁锦州 | 农业部南京农机化研究所 | 胡良龙 13813913257 |
|  |  | 召开“洁区播种实现秸秆还田禁烧”技术研讨会、“全量秸秆覆盖地免耕洁区播种”现场演示会、“农业供给侧改革暨秸秆禁烧推进会”，开展“全量秸秆覆盖地免耕洁区播种关键技术与装备”培训。 | 6～8月 | 河南驻马店 | 农业部南京农机化研究所 | 胡良龙 13813913257 |
|  |  | 召开“全量秸秆覆盖地免耕洁区播种”现场演示会、技术培训会及相关技术研讨会。 | 9～11月 | 江苏南京、河南驻马店等地 | 农业部南京农机化研究所 | 胡良龙 13813913257 |
|  | 加强推广鉴定 | 积极受理并实施秸秆粉碎还田机、打（压）捆机部级推广鉴定。 | 全年 |  | 农业部农机试验鉴定总站 | 张健 010-59199035 |
| 二、推进农膜回收 | 依托主要农作物全程机械化示范项目，开展残膜捡拾技术示范推广。 | 建立2-3个试验点，开展残膜捡拾机械化技术与配套机具对比试验，探索和完善技术模式 | 全年 | 甘肃、青海 | 农机化司管理处 农业部农机推广总站 | 刘小伟 010-59192814张园 010-59198628 |
|  | 组织开展残膜回收等技术培训和机具作业演示。 | 举办“全国春季农机化生产暨农业绿色发展机械化技术培训班”。 | 3月 | 郑州 | 农机化司科教处 农业部农机推广总站 | 王国占 010-59193362张园 010-59198628 |
|  |  | 举办“全国三秋农机化及减少农业面源污染培训班”。 | 9月 | 待定 | 农机化司科教处 农业部农机推广总站 | 王国占 010-59193362 胡东元 010-59198632 |
|  | 农膜回收体系试验验证。 | 开展以机械化捡拾为核心的农膜回收体系试验验证。 | 全年 | 甘肃 | 甘肃省农机化技术推广总站 | 石林雄 0931-8320419 |
|  |  | 组织农膜机械化回收现场演示研讨活动。 | 9-10月 | 甘肃 | 新疆兵团农科院 |  |
| 三、推进果菜茶有机肥替代化肥 | 强化果茶机械化技术指导。 | 依托林果业机械化专家组，制定茶叶机械化生产技术指导意见。 | 8月底 |  | 农机化司管理处 农机化司科教处 | 刘小伟 010-59192814 王国占 010-59193362 |
|  |  | 建立1-2个科学试验基地，改善试验条件，促进果茶绿色发展机械化生产技术集成示范推广。 | 1-2月 |  |  |  |
|  | 开展葡萄园肥料（化肥和有机肥等）使用情况的调研。 | 通过全国葡萄主产区的调研，（1）整理出7个产区肥料使用的调研报告，梳理出不同产区的化肥使用情况、存在问题、机械使用情况、机械技术要求等；（2）针对部分区域或葡萄园有机肥的使用情况和养殖场的情况，提出有机肥替代的技术思路，为后续的有机肥替代提供技术基础。 | 5月 -10月 | 东北环渤海、黄河古道、南方、云贵川、西北、黄土高原产区 | 林果业机械化专业组 （挂靠单位：华中农业大学） 中国农业大学 河北农业大学 农业部南京农业机械化研究所 | 廖庆喜 13871094327 徐丽明 13521359919 杨欣 13871094327 肖宏儒 15366092968 |
|  | 开展果园有机肥替代化肥技术培训和茶园机械化有机肥深施技术培训观摩。 | 在河北农业大学顺平水果试验示范站，开展苹果园有机肥替代化肥技术培训及现场机械演示观摩。 | 8月 | 河北保定 |  |  |
|  |  | 开展茶园机械化有机肥深施技术培训及现场机械演示观摩。 | 9月 | 江苏句容 |  |  |
| 四、畜禽粪污资源化利用行动 | 开展畜禽粪污资源化利用典型调研、重点培训和指导。 | 对天津神池牧业关键设备开展专项调研分析。 在河南开展蛋鸡粪就地风干节能减排装备技术调研分析。 在山西大同四方高科牧场实地综合调研。 | 7月 7月 7月 | 天津 河南 山西 | 饲料与养殖工程专业组 （挂靠单位：中国农业大学） | 李保明 18618321961 |
|  |  | 在北京、内蒙古、青岛、重庆、新疆等地举办2017金钥匙专场等活动，利用中国畜牧业博览会、北方生猪产业发展大会、2017中国奶业大会等会议的召开，开展宣传培训活动5场，培训相关行业人员500人次，并开展现场指导；研讨畜禽粪污资源化利用相关的政策、新技术、新工艺、新装备。 | 4月 -10月 | 北京、伊利、青岛、 南京、重庆 |  |  |
|  |  | 举办设施农业机械化现场示范演示会，重点演示设施农业固体有机肥撒施机。 举办沼液、沼渣高效、安全利用示范现场会。 召开沼液安全施用现场培训会。 | 5月 9月 11月 | 江苏 江苏 湖北 | 农业部南京农机化研究所 | 胡良龙 13813913257 |
|  |  | 实地调研湖南、湖北、山东、浙江等项目点，分别撰写调研报告。 根据实地调研选择最佳的资源化利用方式，在湖南、湖北、浙江等地择优选择一个示范点，并召开现场会。 | 5-9月 10-11月 | 湖南、湖北山东、浙江等 湖南等地三选一 | 农业部规划设计院 设施农业研究所 | 耿如林 010-59196949 |
|  | 推动标准和推广鉴定大纲制定发布。 | 一是发布实施《畜禽粪便固液分离机 质量评价技术规范》农业行业标准。二是提交审定《遥控飞行喷雾机 通用技术要求》农业行业标准。 三是公告《病死畜禽无害化处理设备—发酵制肥机》（DG/T 086-2017）部级农机推广鉴定大纲。 | 全年 |  | 农业部农机试验鉴定总站 | 张健 010-59199035 |
|  |  | 积极推进畜禽粪便固液分离机、青饲料收获机两个产品部级鉴定能力认定。 | 全年 |  |  |  |
|  |  | 加快推进畜禽粪便固液分离机机械行业标准的制定工作，争取年内完成标准送审工作。 | 全年 |  |  |  |
|  | 举办展览展示，促进行业交流。 | 在2017中国国际农业机械展览会期间，组织畜禽粪污及废弃物处理设备的集中展览展示；与农机学会共同组织一次相关内容的论坛作为国际农机展配套活动。 结合典型（从物料收集处理到施用全过程）组织现场参观的交流调研活动，发布《农机装备结构调整战略之“畜禽粪污机械化处理”调研报告》。 组织召开全国饲草料收获机械行业发展论坛；组织对北方秸秆收储机械化作业调研，组织编写《饲草料收获机械行业发展报告》。 | 全年 | 湖北武汉 | 中国农机化协会 | 杨林 010-59199108 |
| 五、推进农药减施增效综合技术集成应用 | 推进智能化精准化技术集成应用。 | 组织行业专家开展水田自走式喷杆施药技术与智能化装备发展研讨，就静电喷雾、智能变量喷雾等关键技术应用推广提出方案。 组织开展水田植保技术及装备现状及需求调研，开展水田植保机械、植保无人机示范演示。 组织开展轻型植保机械选型优化研讨，围绕全程机械化示范省（市、县）建设，开展轻型植保机械、无人机植保现场示范演示，推进先进适用植保机械推广应用，促进农药减施增效。 组织新型植保机械参加2017年武汉中国国际农业机械展览会，并结合展会对植保机械产品及企业进行分析。 | 3月 5月 7～8 月 10月 | 北京 湖南、安徽、江苏等地 黑龙江、山东、河北等地 湖北 | 田间管理机械化专业组 （挂靠单位：中国农机院） | 吴海华 13520674064 |
|  |  | 进行不同型号植保无人机生产效率考核和防治效果对比，以及航空植保制剂及助剂实际应用效果评估。 在山东与企业联合举办玉米、大豆等病虫害机械化防治现场示范演示会。 召开“土壤高效处理一体化技术装备”现场培训会； 举办“航空植保理论及技术”培训班。 | 5月 8-10月 8-10月 11月 | 江苏 山东 江苏 | 农业部南京农机化研究所 | 胡良龙 13813913257 |
| 六、推进农机购置补贴政策实施和装备研发 | 加大农机购置补贴支持力度。 | 对秸秆综合利用主要机具实行敞开补贴，促进秸秆还田机、秸秆捡拾打捆机等机具的推广应用。加快先进适用果茶机械装备的推广应用。分类总结补贴机具数量和使用资金。 | 全年 |  | 农机化司产发处 | 李伟 010-59193310 |
|  | 开展新产品补贴试点。 | 重点围绕农业绿色发展急需的农机新产品开展补贴试点，引导支持产品和技术创新。选择10个省开展农机新产品补贴试点。 | 全年 |  |  |  |
|  | 跟踪专项方案实施，收集整理总结。 | 跟踪国家重点研发计划“智能农机装备”专项和《农机装备发展行动方案》实施，收集整理绿色农机装备研究成果，形成总结报告。 | 全年 |  | 中国农机院 | 吴海华 13520674064 |