附件2：

全省农机合作社资产收益扶贫试点项目

绩效考核方案

为强化农机合作社资产收益扶贫试点项目管理，客观、公正对2017年农机合作社资产收益扶贫试点项目进行考核评价，特制定本方案。

一、考核对象

2017年享受省级农机社会化服务建设扶持资金，用于农机合作社资产收益扶贫试点项目的县级农机部门和承担试点任务的农机合作社。

二、考核内容

对农机合作社资产收益扶贫试点项目实施全过程进行考核。主要包括：项目实施总体情况、项目资金使用情况、项目实施的成效，试点合作社规范化建设情况、县级农机部门组织领导机构建设及对实施项目的指导、检查情况等内容。

三、考核方式

考核采用查阅印证材料和现场查看相结合的方式进行。（一）考核材料

考核材料包括总结材料和印证材料两部分内容。

1、总结材料：要以项目总结或自评报告的形式对农机合作社资产收益扶贫试点项目实施情况进行全面总结。要对本县农机合作社资产收益扶贫试点的主要做法、运行机制、管理模式、扶持措施、工作亮点及存在的困难和问题、社会效益及经济效益等方面进行重点分析。

2、印证材料：主要包括以下材料：县级农机部门项目申报书、项目立项文件、项目实施方案，资产形成方式、资产清单、资产折股量化办法以及股权分配情况、收益分配方案、收益分配情况，项目领导机构成立文件，农机及相关部门指导及抽查、检查的文件或图片，县级财政部门资金拨付相关手续等。上述印证材料能说明情况即可，无需每项内容都形成单行文本。

（二）现场查看

主要查看财政资金形成资产、台账、试点合作社规范化建设情况（规范化管理的相关制度、贫困户入社入股台账、作业台账等），并抽取3-5户以上享受折股分红的贫困户进行入户调查。

四、考核工作的组织

（一）农机合作社资产收益扶贫试点项目绩效考核工作由市级农机部门承担，按照本办法对全市项目实施情况进行绩效考评，负责总结、汇总全市农机合作社资产收益扶贫试点项目实施情况。承担试点项目的县级农机部门负责本县农机合作社资产收益扶贫试点项目的总结、印证材料准备及自评工作，指导试点合作社做好项目考核准备工作。

（二）承担试点项目的县级农机部门要在2018年1月10日前完成绩效自评工作。市级农机部门要组成考核组深入县级农机部门和试点合作社进行绩效考评，于2018年1月20日前完成所辖农机合作社资产收益扶贫试点实施情况考评的总结、汇总工作，并于2018年1月25日前将考评结果及工作总结呈报省局。

五、考核要求

1、各县农机部门要高度重视，认真做好农机合作社资产收益扶贫试点项目考核准备工作。要认真准备相关材料，按照绩效考核标准逐条逐项收集、整理材料，要保证扶持贫困户数量、收益分红额度等数据的准确性。

2、这次考核统一要求、统一方法、统一步骤，按照“公开、公平、公正”的原则进行，考核结果将作为评定相关县农机社会化服务体系管理工作，推荐全省农机资产收益扶贫先进典型主要依据。

全省农机合作社资产收益扶贫试点项目考核评分标准

县         合作社                       年    月    日

| 考核项目 | 考核内容 | 考核评分标准 | 分值 | 自评分 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理 （25分） | 项目立项 | 项目申报文件、县政府、扶贫或财政等部门的立项文件等 | 5 |  |  |
|  | 项目组织 | 县级组织机构、实施（工作）方案、折股分红办法及股权证发放、资产形成方式等文件或相关资料 | 10 |  |  |
|  | 项目监管 | 项目检查、指导的文件、现场照片、影像资料等印证材料 | 5 |  |  |
|  | 项目验收 | 项目验收资料、现场照片、影像资料等印证材料 | 5 |  |  |
| 资金管理 （10分） | 资金落实 | 县级财政部门拨付项目资金的文件、拨款凭证等 | 5 |  |  |
|  | 资金管理 | 资产购置的手续、清单，资产管理运行的办法或制度等 | 5 |  |  |
| 规范化建设 （20分） | 机构设置 | 合作社机构设置情况 | 5 |  |  |
|  | 台账管理 | 合作社资产台账、作业台账、收入台账、分红台账等资料 | 10 |  |  |
|  | 社区建设 | 合作社场地（所）整洁情况，制度上墙等情况 | 5 |  |  |
| 项目效益 （30分） | 经济效益 | 承担试点任务的主机，平均每台年作业量达1200亩（次）得5分，达1500亩（次）得7分，达2000亩（次）得10分。 | 10 |  |  |
|  | 社会效益 | 带动贫困户达10户以上（含10户），户均分红高于商业年存款利息得5分。在此基础上，带动贫困户达10户以上（含10户），户均分红金额较之商业年存款利息每翻一番得2分，最高15分。 | 20 |  |  |
| 推进措施及办法 （15分） | 增加或配套项目资金 | 省级项目资金全部用于试点项目的得5分（未全额落实资金的按比例计分）。在此基础上，争取整合资金数量较之下达项目资金数量每翻一番得1分，最高5分。 | 10 |  |  |
|  | 作业补贴 | 是否实施农机资产收益扶贫与作业补贴相结合措施，以作业补助项目文件或方案、农机合作社作业台账、补助资金兑付凭证等为依据。 | 5 |  |  |
| 总 分 |  |  | 100 |  |  |

被考核人（签字）：               考核组长（签字）：